当雄县交通运输局2020年工作总结暨

2021年工作计划

一、2020年全年工作情况

（一）在建下县项目

1.当雄县农村公路村道生命安全防护工程，项目涉及乌玛塘乡巴热路、纳木湖乡纳木5组公路两条，合计里程12.574公里，道路等级均为四级，砂石路面，路面宽度4.5米。建设内容包括现浇混凝土防撞护栏、波形防护栏及标识标牌等。项目批复总投资411.2301万元，其中建筑安装工程费366.7571万元，其他费用44.4730万元。建设资金来源为全部国家投资。该项目已于2020年4月3日完成招标工作，施工单位于5月15日进场，10月30日全部完工，待市局质监站第三方检测公司出具交工前质量核验鉴定报告，即可完成验收工作，投入使用。

2.当雄县危桥改造项目，新建桥梁2座（德格河桥、巴嘎当村委会桥）。总投资841.2534万元，其中德格河桥425.805万元，巴嘎当村委会桥415.4484万元，费用由自治区公路局解决。该项目已于2020年5月13日完成招标工作，施工单位于5月25日进场施工，10月30日完工，待市局质监站第三方检测公司出具交工前质量核验鉴定报告，即可完成验收工作，投入使用。

3.当雄县S206K3+040-k4+440段公路改建工程，改建三级公路1.016公里，批复建安费335万元，截止2020年10月30日完成投资150万元，由于进入冬季停工阶段，施工单位计划于2021年3月复工，预计4月底壳全部完工，待市局质监站第三方检测公司出具交工前质量核验鉴定报告，即可完成验收工作，即可通车。

（二）道路运输管理服务工作

今年以来，我局道路运输管理所办事大厅累计办理从业资格证诚信考核2032条；继续教育507人/次；办理货运车辆年审468台次；办理普货车辆过户29台次；处理普货车辆违章处理11起；办理货运车辆迁入25台次；办理货运车辆迁出15台次。

（三）疫情防控工作

新冠疫情发生后，我局积极响应全县疫情防控工作要求，结合全县重点交通建设项目复工复产实际，主要针对G109改建工程各项目部外地返程务工人员，组织人员赴G109那羊段改建工程、G109线那拉段控制性工程、S206、S303公路工程留守人员及近期流动人员逐一进行排查登记，做到底数清、情况明。同时要求施工负责人员认真做好流动人员的管控及返藏人员信息登记报备工作，备齐备全疫情防控物资、切实落实好疫情防控各项措施落。积极掌握重点交通干线道路通行情况，安排农村公路巡查人员对重点乡村道路进行巡查，按照“科学有序、依法原则”，调整优化公路交通管控措施，坚决遏制管辖路段内无存在未经批准擅自采取封闭及阻断公路。在认真做好疫情防控工作基础上，保障村组重要物资、应急车道的通畅。疫情期间，全县农村公路范围内无未按程序批准擅自挖断公路，堆土阻断公路等自主封闭道路现象。

（四）农村公路安全生产隐患排查及治理、养护工作

2020年，我县列养里程为327.535公里。其中：县道70.565公里；乡道65.579公里；村道191.391公里。我局农村公路养护分为三个等级，其中：县道养护标准为7000元/公里；乡道及专用道路养护标准3500元/公里；村道养护标准1500元/公里。按照“县道县养、乡道乡养、村道村养”的工作原则，充分利用我县精准扶贫农村公路养护人员力量，按照列养里程乡道、村道养护任务分解给乡镇村组，完成全县公路的全面保养。全年农村公路养护到位资金254.42万元（其中农村公路养护补助资金219.42万元，县级配套资金35万元），按照农村公路养护工作管理办法，到位资金全部投入农村公路养护工作，无结余资金。年初，我局与8个乡镇签订了年度养护目标责任书，并与生态岗位农村公路养护员签订了个人养护目标责任书，明确养护主体和工作责任。同时积极排查我县县乡道路的总体运行情况，投入425.72万元，修补油路面积91138.902㎡，更换波形防护栏500m。分别是县道X104投入329.17万元，修复面积70472.22㎡；县道X105投入69.29万元，修复面积14831.82㎡；乡道Y111投入27.2万元，修复面积5834.862㎡。养护修复工程严格落实项目管理要求，经当雄县基础设施建设项目领导小组研究确定后，通过第三方养护机构进行养护。同时，充分发挥136名精准扶贫农村公路养护员作用，采取分段制对全县农村公路实施日常养护。

（五）全面落实党风廉政建设

我局于2019年4月正式成立当雄县交通运输局党支部，党支部党员人数为4人。年初，局党支部召开会议，专题研究2020党建工作计划，制定印发《当雄县交通运输局2020年党建工作计划》，明确了2020年我局党建工作目标和任务，要求支部按计划逐项抓好落实。在组织领导上，做到了“四个明确”：明确中央抓党建的指导思想、原则和目标要求;明确全局党建工作的总体安排和更重要点;明确结合交通运输系统实际抓好党建工作的重点方面;明确抓好党建工作的层层领导责任。在落实措施上，做到了“四有”：有学习计划，有学习记录，有学习材料，有学习心得。保证了党建活动的扎实推进。在方式方法上，我们采取了集中学习，自主学习和书本自学等灵活多样的形式，确保了学习效果。结合支部学习会，支部“三会一课”学习会，认真组织全局党员深入学习习近平总书记系列重要讲话精神。通过学习提高认识，增强党性以学习来武装党员干部头脑。同时结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化。制定实施方案，从目标要求，重点任务，关键环节和推动落实方面提出了具体要求。今年按照党员发展程序，发展入党积极分子1名。

（六）加强监管，努力提升运输服务水平。

立足行业职能，对全县交通运输市场全面实施监管，切实保护群众合法权益。今年以来，全县农村客运共计运送旅客4万余人次，今年我县为了进一步提升运输服务水平，投资400万元，购买高原型客车14台，完善运输服务体系，提升旅客出行安全质量。

- 强化措施，确保交通运输行业安全。

- 成立县交通局公路项目建设安全生产工作领导小组，签订安全生产协议，明确责任，严格实行安全生产“党政同责、一岗双责”责任体系。全面开展安全隐患排查工作，监督监理单位对在建项目进行安全生产三级教育工作，及时督促召开监理会议，强调安全生产重要性，并积极参与，现场宣教，让工人真正懂得安全的必要性。认真开展“安全生产月”活动，发放宣传资料50余份，群众咨询50余人次，现场解答道路运输安全问题。同时扎实做好汛期安全工作，采取有效措施，全力确保全县公路安全畅通。

二、2021年工作计划

- 抓好项目建设，严格项目管理。

- 配合上级各部门完成好2016年以来农村公路建设项目的验收工、审计、财评工作；做好今年在建项目的监督管理工作，确保施工工期及施工质量；同时紧紧围绕上级部门下达的投资方向，加大项目前期工作力度。

（二）做好2021年以工代赈桥梁、公路项目建设前置工作。

2020年12月，我局积极配合县发改委确定实施我县2021年以工代赈交通项目4个，其中农村公路建设项目1个，桥梁建设项目3个，总投资880万元，我局正在进行项目前置工作，计划于1月完成全部手续，确保明年4月按时开工建设。

- （三）配合市局做好2016年至2017年4个农村公路建设项目的验收工作。

- 按照工程项目建设基本程序，我县2016年当雄县S303至格达乡甲多村公路建设项目等3个农村公路项目及2017年当雄县宁中乡曲才5组（唐冰湖）农村公路建设项目按期完工，按照市局统一安排部署要求，2021年初我局将积极配合市局严格按照西藏自治区农村公路交（竣）工验收办法严格执行，确保项目顺利收尾。

（四）落实公路养护职责，加强农村公路管理养护。

切实养护好全县327.535公里养护里程。在开展养护工作中要树立正确的公路养护意识，转变“重建轻养”的观念，真正把建、管、养并重的方针落到实处。明确养护责任主体，按照“县道县管，乡镇配合，乡村道乡村管，县级指导”的原则，积极探索各级农村公路管养新模式，坚持“谁受益，谁养护”，的养护模式，充分调动村组干部及牧民群众的积极性，坚持常年养护与季节性养护相结合，群众投工投劳与有偿养护相结合。同时进一步加强路政管理。广泛宣传《公路法》、《西藏自治区公路管理条例》，增强广大人民群众知法守法、提高维护路产路权的自觉性。进一步明确农村公路管理养护体制。继续实行“县道县管，乡道乡管，村道村管”的管理养护体制，明确责任主体和职能职责。县政府为全县农村公路管理养护的责任主体，负责组织实施全县农村公路发展规划，制定全县农村公路管理养护办法，明确和落实本级政府部门、乡镇农村公路管理养护工作中的具体职责，统筹全县农村公路管理养护资金，督促农村公路管理养护工作的全面落实。县交通局为全县农村公路管理养护的行业主管部门，负责与上级主管部门和县财政配合统筹安排农村公路养护资金和专项补助资金，指导协调乡镇做好农村公路养护工作。明确责任县局与乡镇签订目标责任书，明确乡（镇）政府作为农村公路管理养护的具体责任主体，负责落实农村公路的日常养护，并对农村公路养护质量进行监督、检查。村民委员会为村道管理养护的具体责任主体，具体负责村道的养护管理工作。

（五）加大在建项目环境保护监督管理。

针对在建工程项目建设易发生扬尘、水源污染、植被破坏、建筑垃圾处理等问题，我局将严格督促施工单位执行环评和“三同时”制度。一是开展空气污染问题专项整治。要求施工单位按规定建立扬尘治理方案和治理台账。通过日常巡查，督促施工单位对料场进行全覆盖，对工程车辆运输材料进行覆盖，对硬化路面进行冲洗，未硬化路面洒水降尘；对作业场地及运输车进行及时清理，保证场地及车辆清洁；对汽油等易挥发品进行密闭存放，严禁施工单位在场地内燃烧各种垃圾和废弃物。二是开展水源环境保护问题专项整治。督促施工单位严格按设计施工，严格执行“防、排、堵、截结合，因地制宜，综合治理”的原则，严格按照相关标准排放生产生活污水，未经处理不得直接排入河道。三是针对弃土场复垦问题开展专项整治。督促施工单位严格按照设计堆放弃土，做好弃土场复垦工作，设置好排水沟槽，进行植草防护，做好水土流失防治。四是针对建筑垃圾处理问题开展专项整治。要求施工单位在工程施工及完工后，对施工场地内及公路沿线的施工垃圾、生活垃圾分别进行平整、清运、掩埋，避免有害物质进入土中，造成水土污染。同时，继续继续加强与环保、交警等执法部门的沟通协调，加强日常巡查力度，对巡查发现的问题，限期整改完毕，做到监督工作闭环管理。加强与当雄县环保分局、应急管理局、农业农村局等部门的沟通协调，加大宣传力度，加强对源头的监管。加大在建交通项目的巡查力度，坚持处罚与教育相结合，采取流动检查的方式开展工作，确保工作效率。

- （六）加强矛盾纠纷排查，做好行业稳定工作。

- 时刻关注好是否有拖欠工程款和民工工资现象，不得出现拖欠行为，确保我县公路建设市场的稳定发展。

- （七）以党建为引领，全面落实党风廉政建设

一是进一步加强党员学习培训力度，提高广大党员综合素质;二是立足交通运输岗位，继续贯彻落实“两学一做”学习教育常态化制度化。促进我局各项工作全面发展;三是健全各项工作制度，实现党员管理科学化、制度化、规范化;四是狠抓党风廉政建设，进一步夯实作风基础;四是加强精神文明建设，提高党员干部素质，为开创交通党建工作的新局面而不懈奋斗。

当雄县交通运输局

2021年1月5日