## 表一
附件1
拉萨市当雄县2022年财政统筹整合资金来源及支出表
填报单位（盖章）： 当雄县财政局
序号 | 财政资金名称 | 2021年度资金（万元） |  | 2022年度资金（万元） |  |  | 备注
|  | 总规模 | 脱贫县整合资金规模 | 总规模 | 脱贫县计划整合资金规模 | 脱贫县已整合资金规模
栏次 | 1 | 2≥3 | 3 | 4＞5 | 5≥6 | 7
一 | 中央财政资金小计 | 14295.87 | 13645.03 |  | 9809.48 | 9809.48
1 | 财政衔接资金 | 2798.48 | 12423.23 |  | 8925.03 | 8925.03 | 提前告知
2 | 水利发展资金（农田水利设施建设、水土保持补助、江河湖库综合整治以及山洪灾害防治资金） | 2798.48
3 | 农业生产发展资金（现代农业生产发展资金、农业技术推广与服务补助资金等） | 1178.86 | 286.1
4 | 林业改革补助资金（含天保和森林管护补助） | 4107
5 | 农业综合开发补助资金
6 | 农村综合改革转移支付
7 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金
8 | 农村环境连片整治示范资金
9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 250.3
10 | 农村危房改造补助资金
11 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金
12 | 产粮大县奖励资金
13 | 生猪（牛羊）调出大县奖励 资金（省级统筹部分） | 357 | 330
14 | 农业资源及生态保护补助资金 （含草奖补助） | 2805.75 | 605.7 |  | 884.45 | 884.45 | 拉财农指字〔2022〕6号
15 | 服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）
16 | 旅游发展基金
17 | 中央财政预算内投资用于“三农”建设部分
其中：农业生产发展
其中：农村人居环境整治
其中：中央预算内以工代赈资金
其中：中央预算内兴边富民资金
| 自治区财政资金小计 | 5057.17 | 2562.19 |  | 3099.8 | 3099.8
1 | 财政衔接资金 | 2562.19 | 2562.19 |  | 3099.8 | 3099.8 | 拉财农指字〔2022〕5号
2 | 水利发展资金（农田水利设施建设、水土保持补助资金） | 1109.22
3 | 农业生产发展资金（现代农业生产发展资金、农业技术推广与服务补助资金等） | 619.6
4 | 林业改革发展资金（含林业产业及防沙治沙）
5 | 林业产业和木本油料生产扶持资金
6 | 土地整治和高标准农田建设（含土地跨省交易收益）
7 | 农业资源及生态保护补助资金 （含草奖补助） | 265.4
8 | 农牧民技能培训补助经费
9 | 应用技术研究与开发（支持脱贫攻坚）
10 | 其他农业生产发展 | 500.76
11 | 旅游发展资金
12 | 彩票公益金支持扶贫资金
13 | 强基惠民经费
14 | 其他涉农资金（盘活资金）
二 | 地（市）级资金小计 | 2776.35 | 2776.35 |  | 1456.15 | 1456.15
1 | 财政衔接资金 | 1614.35 | 1614.35 |  | 1208.15 | 1208.15 | 提前告知
2 | 农牧业专项资金
3 | 林业发展资金
4 | 水利发展资金
5 | 技能及就业培训资金
6 | 农业科技发展资金
7 | 旅游发展资金
8 | 其他涉农资金（整合资金） | 1162 | 1162 |  | 248 | 248 | 拉财农指〔2021〕86号
三 | 县（区）级资金小计 | 2196 | 2196 |  | 2428 | 2428
1 | 财政衔接资金 | 2196 | 2196 |  | 2428 | 2428
2 | 农牧业专项资金
3 | 林业发展资金
4 | 水利发展资金
5 | 技能及就业培训资金
6 | 其他涉农资金（生态岗位暂不盘活资金）
四 | 四级合计 | 24325.39 | 21179.57 |  | 16793.43 | 16793.43
1 | 其中用于建档立卡贫困村的资金规模
2 | 其中用于建档立卡贫困人口的资金规模
填表说明： 1.省级须汇总本省所有试点县情况。 2.四级合计中用于脱贫村的资金规模：是指用于脱贫村的所有项目（含对农户直接帮扶项目）的资金规模。 3.四级合计中用于脱贫人口的资金规模：是指用于试点县对脱贫人口直接帮扶项目的资金规模。 4.用于脱贫村的资金和脱贫人口的资金因有重复统计部分，两者之和应大于四级合计。 5.本表由地（市）财政会同乡村振兴部门填报，以县（区）为单位，地（市）汇总完成后，报送自治区财政厅农业处、自治区乡村振兴局。

## 表二
附件2
拉萨市当雄县2022年财政统筹整合资金项目投资计划明细表
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 项目计划开工时间 | 预计竣 工时间 | 财政资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [8 empty] | 项目预计年均实现收益（万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益总人口(人) | 其中 |  | 备注
[9 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政资金 | 地（市）级资金 | 县本级资金 | 援藏资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹（含贷款） | 其他——“三区三州”资金、盘活存量资金（统筹整合资金以外的） |  |  |  | 受益脱贫户数 | 受益脱贫人口数
一、当雄县 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 16793.425 | 16793.425 | 9809.475 | 3099.8 | 1456.15 | 2428 | [5 empty] | 2778 | 16622 | 0 | 0
(一)生产发展（含产业项目）类 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2800 | 2800 | 2800 | [8 empty] | 392 | 1902
1 | 当雄县 | 当雄县纳木湖乡高海拔生态搬迁点配套产业项目 | 拉萨 | 在搬迁点附近购置900㎡畜产品销售点，并配备货架及保鲜制冷等相关设施设备 | 当雄县乡村振兴局 | 索朗曲旦 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 中央财政衔接资金1640万元 | 1640 | 1640 | 1640 | [8 empty] | 196 | 951
2 | 当雄县 | 当雄县纳木湖乡高海拔生态搬迁迁出地配套产业项目 | 纳木湖乡色德村 | 按联户放牧实际需求，在色德村（原址）新建可移动装备式畜圈，改扩建5个组牲畜育肥草场网围栏，并购置2台畜产品冷链运输车 | 当雄县乡村振兴局 | 索朗曲旦 | 2022-04-02 | 2022-12-02 | 中央财政衔接资金1160万元 | 1160 | 1160 | 1160 | [8 empty] | 196 | 951
（二）巩固提升类人居环境整治类 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2700 | 2700 | 1790.4 | 855.89 | 0 | 53.71 | [5 empty] | 529 | 3387 | 0 | 0
1 | 当雄县 | 当雄县巴嘎村巩固提升工程 | 乌玛塘乡巴嘎村委会 | 新建水泥砼道路38283.413㎡，给水工程4029米m，深水井（100.00m）1座，原有深井配套设施1套，排水工程3970m，30cm*40cm排水沟4220m，钢筋混凝土化粪池（100m³）1座，成品太阳能路灯 H=6.00m45盏，成品双臂太阳能路灯 H=9m95盏，污水处理站一体化设备1套，撒播草籽和铺装草坪2962.17㎡，绿化栏杆3952m等附属设施。 | 当雄县乡村振兴局 | 索朗曲旦 | 2022-04-03 | 2022-12-03 | 中央财政衔接资金1790.4万元、自治区财政衔接资金1500万元、拉萨市财政衔接资金556.54万元、县本级财政衔接资金209.599586万元 | 2700 | 2700 | 1790.4 | 855.89 |  | 53.71 | [5 empty] | 529 | 3387
（三）小型公益性基础设施类 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 3951.51 | 3951.51 | 2974 |  |  | 977.51 | [5 empty] | 1472 | 7124
1 | 当雄县 | 拉萨市当雄县饲草料基地灌溉工程 | 格达乡格达村3组、格达村4-7组，央热村2组 | （1）格达乡格达村3组建设内容：干渠一（0.7*0.7m）1677m，干渠二（0.7*0.7m）4073m，干渠三（0.7*0.7m）1248m,干渠四（0.7*0.7m）1018m，支渠一（0.6*0.6m）1691m，进水闸3座，冲沙闸3座，渠道盖板35座,生产桥5座,（0.5*0.7m）分水口191座，（0.5*0.6m）分水口16座，（0.7*0.7m）分水闸8座，（0.6*0.6m）分水闸2座，溢流坝35m，铅丝石笼沉排20m，M10浆砌石挡墙80m。 （2）央热村2组建设内容：4座进水口，4座进水闸，支渠一（0.6*0.6m）1695m，支渠二（0.6*0.6m）1950m，支渠三（0.6*0.6m）1410m，支渠四（0.6*0.6m）1165m,0.5*0.6m分水口 255座,0.6*0.6m分水闸10座，跨0.6m渠道盖板7座，0.6m生产桥5座，1.5m生产桥3座，4座进水口，M10浆砌石挡墙136m，沉排40m。 （3）格达乡格达村4-7组建设内容：干渠（0.7*0.7m）2981m，支渠一（0.6*0.6m）1600m，支渠二（0.6*0.6m）805m,(0.7*0.8m)进水闸1座,(0.7*0.8m)冲沙闸1座,(0.5*0.7)m分水口35座,(0.5*0.6m)分水口76座,(0.6*0.6m)分水闸4座,渠道盖板8座,生产桥6座,铅丝石笼沉排10m，溢流坝20m，M10浆砌石挡墙150m。项目总灌溉面积为16090亩 | 当雄县乡村振兴局 | 索朗曲旦 | 2022-04-03 | 2022-12-03 | 中央财政衔接资金2100万元、县本级财政衔接资金391.51万元 | 2491.51 | 2491.51 | 2100 |  |  | 391.51 | [5 empty] | 485 | 2538
2 | 当雄县 | 羊八井镇恰玛村道路改建项目 | 当雄县羊八井镇恰玛村 | 改建约4.3公里混凝土路面 | 当雄县乡村振兴局 | 索朗曲旦 | 2022-04-03 | 2022-12-03 | 县本级财政衔接资金395万元 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 50 | 150
3 | 当雄县 | 当雄县羊八井镇G109至拉多村1组公路工程（续建项目） | 拉多村1组 | 项目地点位于拉萨市当雄县羊八井镇拉多村1组，建设性质为改扩建项目。建设里程全长10.677838公里，全线采用四级公路技术标准；设计速度20km/h，K0+000～K5+580段路基宽度6.5m，路面宽度6m；K5+580～K10+678.380路基宽度4.5m，路面宽度3.5m。路面结构采用18cm天然砂砾基层加22cm厚水泥混凝土面层。新建1-16米空心板小桥1座，新建波纹涵管22道170m。采用水泥混凝土路面。 | 当雄县乡村振兴局 | 索朗曲旦 | 2022-04-03 | 2022-12-03 | 中央财政衔接资金400万元、县本级财政衔接资金76万元 | 476 | 476 | 400 |  |  | 76 | [5 empty] | 115 | 658 |  |  | 续建项目
4 | 当雄县 | 当雄县格达乡格达村八组桥梁工程 | 格达乡格达村8组 | 一直是铁桥，给老百姓带来不便，现需要建设一个水泥桥，建设规模长20m、宽5.5m；河道上下游设置10m导流堤。 | 当雄县乡村振兴局 | 索朗曲旦 | 2022-04-03 | 2022-12-03 | 中央财政衔接资金234万元 | 234 | 234 | 234 | [8 empty] | 36 | 173
5 | 当雄县 | 当雄县羊八井镇新型垃圾焚烧项目 | 羊八井镇 | 在羊八井建设SD50新型垃圾焚烧炉。建一个小型垃圾焚烧点（包含环保型垃圾焚烧炉及其附属设施）。 | 当雄县乡村振兴局 | 索朗曲旦 | 2022-04-03 | 2022-10-03 | 中央财政衔接资金240万元、县本级财政衔接资金10万元 | 250 | 250 | 240 |  |  | 10 | [5 empty] | 786 | 3605
（四）整村推进类 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4800 | 4800 | 974.425 | 2243.91 | 1456.15 | 125.515 |  |  |  | 0 | 0 | 385 | 1682
1 | 当雄县 | 当雄县桑巴萨居委会乡村振兴建设项目 | 羊八井镇桑巴萨居委会 | 新建水泥砼道路62665.48㎡，给水工程11931m，太阳能路灯217盏，排水工程12364m，30cm*40cm排水沟6587m，钢筋混凝土化粪池（100m³）2座，污水处理站一体化设备1套，撒播草籽和铺装草坪及栏杆8476㎡等附属设施。 | 当雄县乡村振兴局 | 索朗曲旦 | 2022-04-03 | 2022-12-03 | 中央财政衔接资金974.424252万元、自治区财政衔接资金1599.8万元、拉萨市财政衔接资金651.61万元、县本级财政衔接资金1209.215748万元 | 4800 | 4800 | 974.425 | 2243.91 | 1456.15 | 125.515 | [5 empty] | 385 | 1682
（五）生态保护和建设类 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 884.45 | 884.45 | 884.45 | [9 empty] | 2527
1 | 当雄县 | 2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位补助资金 | 当雄县8个乡镇29个行政村 | 2022年我县落实以补生态岗位2527人，其中林业系统生态岗位1080人、草监员1005人、水生态保护和村级水管员岗位109人、农村公路养护岗位113人、旅游厕所保洁员岗位7人、城镇保洁员、村级环保监督员及纳念保护区管理员205人、地质灾害群防群策员8人。 | 当雄县乡村振兴局 | 索朗曲旦 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 中央农业资源及生态保护补助资金（含草奖补助）884.45万元 | 884.45 | 884.45 | 884.45 | [9 empty] | 2527
（六）其他类 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1657.465 | 1657.465 | 386.2 | 0 | 0 | 1271.265
1 | 当雄县 | 2021年产业项目贷款贴息 | 当雄县境内 | 用于当雄县2021年度县区产业项目贷款贴息（1.08%部分和利差部分） | 当雄县乡村振兴局 | 索朗曲旦 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 中央财政衔接资金209.6万元 | 209.6 | 209.6 | 209.6 | [12 empty] | 其中47.934万元为纳木措圣水和净土牦牛肉项目1.08%部分，161.665586万元为纳木措圣水、净土牦牛肉项目和地热大本营利差部分
2 | 当雄县 | 2021年小额信贷贷款贴息 | 当雄县境内 | 用于当雄县2021年度贷款贴息。 | 当雄县乡村振兴局 | 索朗曲旦 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 中央财政衔接资金176.6万元 | 176.6 | 176.6 | 176.6 | [8 empty] | 322 | 322
4 | 当雄县 | 饱和配套资金 | [7 empty] | 1271.265 | 1271.265 |  |  |  | 1271.265

## 表三
附件3
2022年当雄县财政统筹整合资金工作示范县统计表
填报县（区）：当雄县乡村振兴局 | [20 empty] | 填报时间：2022年2月23日
序号 | 示范县名 | 基本情况 | [7 empty] | 脱贫县涉农资金整合情况
|  | 农村人口数（人） | 建档立卡贫困人口数（人） | 贫困村数 | 贫困发生率（%） | 贫困县类别 | 计划脱贫时间（年） | 出台本年度整合实施方案时间（年） | 出台资金管理办法时间（年） | 2021年中央和自治区财政资金规模 | 2022年整合范围资金总规模（万元） |  |  |  |  | 2022年计划整合资金规模（万元） |  |  |  |  | 2022年已整合规模（万元）
[11 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级 | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级 | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级
1 | 当雄县 | 50589 |  | 28 | 0 | ① | 2017 | 2022 | 2017 | 21179.57 | [5 empty] | 16793.43 | 9809.48 | 3099.8 | 1456.15 | 2428 | 16793.43 | 9809.48 | 3099.8 | 1456.15 | 2428

## 表四
附件4
2022年当雄县财政统筹整合新增资金项目资产后续管理统计表
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 项目资金 总规模 （万元） | 项目资产 预估总规模 （万元） | 项目所有权主体 | 项目收益权主体 | 项目经营权主体 | 项目监督权主体 | 项目处置权主体 | 备注
合 计 |  |  | 14251.51 | 12108.25
一、生产发展（含产业项目）类 |  |  | 2800 | 2800
1 | 当雄县 | 当雄县纳木湖乡高海拔生态搬迁点配套产业项目 | 1640 | 1640 | 当雄县纳木湖乡色德村委会 | 当雄县纳木湖乡色德村 | 当雄县色德高原生态牧业农民专业合作社 | 当雄县农业农村局 当雄县乡村振兴局 | 待定
2 | 当雄县 | 当雄县纳木湖乡高海拔生态搬迁迁出地配套产业项目 | 1160 | 1160 | 当雄县纳木湖乡色德村委会 | 当雄县纳木湖乡色德村 | 当雄县色德高原生态牧业农民专业合作社 | 当雄县农业农村局 当雄县乡村振兴局 | 待定
二、巩固提升类人居环境整治类 |  |  | 2700 | 2700
1 | 当雄县 | 当雄县巴嘎村巩固提升工程 | 2700 | 2700 | 巴嘎村村委会 | 巴嘎村村委会 | 巴嘎村村委会 | 乌玛塘乡人民政府 当雄县乡村振兴局 | 待定
三、小型公益性基础设施类 |  |  | 3951.51 | 1808.25
1 | 当雄县 | 拉萨市当雄县饲草料基地灌溉工程 | 2491.51 | 402.25 | 格达乡羊易村、格达村 | 格达乡羊易村、格达村 | 格达乡羊易村、格达村 | 当雄县水利局 | 待定
2 | 当雄县 | 羊八井镇恰玛村道路改建项目 | 500 | 500 | 羊八井镇 人民政府 | 羊八井镇 恰玛村 | 羊八井镇 恰玛村 | 羊八井镇人民政府当雄县交通局 当雄县乡村振兴局 | 待定
3 | 当雄县 | 当雄县羊八井镇G109至拉多村1组公路工程（续建项目） | 476 | 476 | 羊八井镇 人民政府 | 羊八井镇 拉多村 | 羊八井镇 拉多村 | 羊八井镇人民政府当雄县交通局 当雄县乡村振兴局 | 待定
4 | 当雄县 | 当雄县格达乡格达村八组桥梁工程 | 234 | 180 | 格达乡格达村委员会 | 格达乡格达村委员会 |  | 格达乡人民政府 当雄县乡村振兴局 | 待定
5 | 当雄县 | 当雄县羊八井镇新型垃圾焚烧项目 | 250 | 250 | 当雄县羊八井镇人民政府 | 当雄县羊八井镇 | 待定 | 当雄县农业农村局 当雄县乡村振兴局 | 待定
四、整村推进类 |  |  | 4800 | 4800
1 | 当雄县 | 当雄县桑巴萨居委会乡村振兴建设项目 | 4800 | 4800 | 桑巴萨居委会 | 桑巴萨居委会 | 桑巴萨居委会 | 羊八井镇人民政府 当雄县乡村振兴局 | 待定